## 研究指導計画書・研究計画書
研究指導計画書・研究計画書( Research Guidance Plan and Research Plan)
(計画期間：2024年10月～2025年9月）
日付 2024年 10月 04日
Date 2024 10 04
学籍番号 | 22WA003 |  | 学生氏名 | 江端 智一
Student ID No. |  |  | Name
専攻/系/研究分野 | 都市イノベーション専攻/都市基盤系
（Department/Field/Speciality)
研究期間 | 自 2024年 10月 1日 至 2025年 9月 30日
Duration of research | Start Date (YY/MM/DD): |  | 2024/10/1〜2025/9/30
| Expected Completion (YY/MM/DD): |  | 2025-09-30
研究題目 | 公共交通サービスが生み出す共滞在/共移動の定量的評価に関する研究
Title of research
研究指導計画書
（責任指導教員は学生に対してこの欄を使用し研究指導の方法及び内容並びに一年間の研究指導の計画をあらかじめ明示する）
Research Guidance Plan (filled in by Supervisor)
責任指導教員 |  | 田中 伸治
Supervisor
研究指導計画 | 【全体的な進め方】事前に本人とともに前年度の進捗状況を確認し、当該年度の研究の進め方や検討内容、学位論文をとりまとめるまでに必要な検討事項を確認する。 【研究打ち合わせとゼミ】本人との研究打ち合わせは3週間に1回程度行い、本人からの報告に基づいて研究の進捗状況を確認するとともに、次回打ち合わせまでの検討内容を明示する。また、研究室・グループで定期的に研究発表会を開催し、本人に研究発表や問題点に関する討議を行わせるとともに、他の学生との情報交換を促す。研究室・グループ内で、輪読や研究手法に関するゼミを定期的に開催し、本人の研究手法や能力の拡大・向上をはかる。 【系内での審査】修了の5ヶ月程度前までに学位論文の草稿をとりまとめるように本人に指示し、その後、学府が指定する予備審査報告書の提出締切に間に合う日程で、論文審査会の審査員候補者の出席のもとで予備審査を実施する。予備審査で示された指摘事項に対しては、適切な追加、修正を行って学位論文を完成させられるように本人に適切な指導を行う。その後、公聴会を開催して学位論文の審査と本人の最終試験を実施する。 【成果発表】本人の研究に十分な進捗が認められた場合は適宜、成果をとりまとめて、研究発表会やシンポジウム、国際会議で発表できるように指導する。また、研究成果に十分な新規性や意義が認められる場合には、査読付きの学術誌等にも積極的に投稿できるように指導する。なお、学位論文の予備審査を受けるまでには必ず査読付き論文（学術雑誌や国際会議）の発表が必要であるため、その旨を本人に明示する。
Research Guidance Plan
研究計画書（教員の研究指導計画書を踏まえ、学生が計画を作成する。）
Research Plan (to be filled in by students)
研究計画 | 研究指導計画書の内容を理解し、この計画に基づいて研究活動を進める予定です。今年度も引き続き、公共交通サービスが地域住民にもたらす価値を評価する方法として、主観的幸福感（SWB: Subjective Well-being）や社会関係資本（SC: Social Capital）に加え、その他の指標や手段についての文献調査を続けます。また、住民が同じ時間と空間を共有し、出逢いを創出する「共滞在」や「共移動」に焦点を当て、マルチエージェントシミュレーションを用いた新たな方法を提案し、その有効性を検証しながら、公共交通サービスによる住民価値の解析手法を確立していきます。 研究打ち合わせは、研究指導計画に基づき3週間に1度のペースで行います。毎週の全体ゼミに出席し、指導教官およびゼミ生との議論を行い、隔月の研究発表会では日本語または英語でプレゼンを行い、研究の進捗や問題点を討議します。全てのゼミに出席し、研究活動に全力で取り組みます。 これまでに国際学会発表1件、国内発表1件、査読済み英文ジャーナル掲載1件を完了していますが、今後も学府推奨の学会で発表し、論文投稿を続けます。指導教員と緊密に連携し、着実に研究を進め、修了の5ヶ月前までに学位論文の草稿をまとめ、学府指定の予備審査報告書を提出して予備審査を受けます。その後、必要な修正を加え学位論文を完成させ、公聴会での最終審査に臨む予定です。
Research Plan

## 研究計画書の記入方法（学生向け）
都市基盤系の研究計画書の記入方法について
１）研究計画に記入する内容は自由ですが、指導教員の研究指導方針をよく確認した上で、指導教員と相談しながら記入してください。
２）研究指導計画に示された内容を確認したことを明示してください。また、当該年次に予定する実施内容や計画について簡単に説明してください。
３）指導教員との研究打ち合わせの実施ペースについて確認したことを明示し、指導方針に従って進捗を報告・相談することを宣言してください。
３）研究指導計画に示された研究室・グループのゼミ（輪読、研究手法の勉強、研究発表等）の開催計画を確認したこと、指導計画に従って積極的に参加することを明示してください。。
４）学年ごとに設定された時期に研究発表を行って中間審査や最終審査に合格する必要があります。それを理解したことを明示し、審査に向けて日々の研究に取り組むことを宣言してください。
５）研究成果については教員と相談しながら積極的に社会に発信するように頑張ってください。博士後期課程の学生は予備審査を受けるために査読付き論文の発表が必要であることを確認して、確認したことを明示してください。
６）研究計画書を書いたら指導教員に提出して確認を受けてください。その後、コピーを指導教員と学生がそれぞれ保管してください。
記入例
研究指導計画書に示された内容を理解しました。この計画に沿って研究活動に取り組む予定です。特に、今年は〜に関する文献調査を引き続き進めるとともに、〜の検証を行い、〜を実施します。 研究打ち合わせは研究指導計画に示されたように2週間に1度程度のペースで行い、研究の進捗報告や問題点の解決方法の相談を行なっていきます。また、研究室のゼミには特別な理由がない限り参加し、研究活動に役立てることができるように一生懸命取り組みます。 今年度は年度末に実施される中間審査に合格すべく、指導教員と綿密に相談しながら着実に研究に取り組んで研究発表を行います。また、しっかり頑張って研究成果を得ることができたら、学会の研究発表会でも成果を発表したいと思います。